## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  | RUTA DEL REPOSITORIO | https://github.com/a-calero3/Softgenix-Peru
|  | GRUPO | 4
|  | PROYECTO | Sistema de Control de Inventario de una Pyme (SCIP)
|  | ENFOQUE | RUP
|  | INICIO | 2023-04-03
|  | FIN | 2023-06-30
| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Artefacto | Nomenclatura | Encargado - Rol | % completado | Hito
HITO 1: Documentación , requisitos y diseños iniciales | 1 | Creación y comienzo del proyecto | 8 días | lun 3/04/23 | mié 12/04/23 |  |  |  |  | 100% | No
| 1.1 | Establecer el acta de constitución del proyecto | 8 días | lun 3/04/23 | mié 12/04/23 | - | Project Charter | SCIP-PC.pdf | Erick Chávez (PM) | 100% | No
| 1.2 | Elaborar cronograma del proyecto | 6 días | mié 5/04/23 | mié 12/04/23 | - | Cronograma de Proyecto | SCIP-CP.xlsx | Erick Chávez (PM) | 100% | No
| 1.3 | Crear repositorio del proyecto | 6 días | mié 5/04/23 | mié 12/04/23 | - | Repositorio GitHub | - | Alfredo Calero (BP) | 100% | No
| 2 | Organización y estructura del proyecto | 16 días | jue 13/04/23 | jue 4/05/23 |  |  |  |  | 100% | No
| 2.1 | Especificar requisitos del software | 3 días | jue 13/04/23 | lun 17/04/23 | 1.1 - 1.2 - 1.3 | Plan de Elicitación de Requisitos | SCIP-PER.docx | Sebastián Baltazar (AJ) | 100% | No
| 2.1.1 | RF01: Gestionar usuarios | 3 días | jue 13/04/24 | lun 17/04/24 | - | RF01: Gestionar usuarios | SCIP-RF-001-GU.docx | Erick Chávez (PM) | 100% | No
| 2.1.2 | RF02: Administrar productos | 3 días | jue 13/04/25 | lun 17/04/25 | - | RF02: Administrar productos | SCIP-RF-002-AP.docx | Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 2.1.3 | RF03: Generar reporte de inventario | 3 días | jue 13/04/26 | lun 17/04/26 | - | RF03: Generar reporte de inventario | SCIP-RF-003-GRI.docx | Alfredo Calero (BP) | 100% | No
| 2.1.4 | RF04: Buscar producto | 3 días | jue 13/04/27 | lun 17/04/27 | - | RF04: Buscar producto | SCIP-RF-004-BP.docx | Brayan Alejo (FP) | 100% | No
| 2.1.5 | RF05: Generar alertas de stock | 3 días | jue 13/04/28 | lun 17/04/28 | - | RF05: Generar alertas de stock | SCIP-RF-005-GAS.docx | José Rodríguez (UXD) | 100% | No
| 2.1.6 | RF06: Mostrar un reporte gráfico | 3 días | jue 13/04/29 | lun 17/04/29 | - | RF06: Mostrar un reporte gráfico | SCIP-RF-006-MRG.docx | Sebastián Baltazar (AJ) | 100% | No
| 2.1.7 | RF07: Mostrar lista de productos | 3 días | jue 13/04/30 | lun 17/04/30 | - | RF07: Mostrar lista de productos | SCIP-RF-007-MLP.docx | Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 2.1.8 | RF08: Mostrar historial de reportes | 3 días | jue 13/04/31 | lun 17/04/31 | - | RF08: Mostrar historial de reportes | SCIP-RF-008-MHR.docx | Alexander Cuello (DBA) | 100% | No
| 2.1.9 | RF09: Administrar proveedores | 3 días | jue 13/04/32 | lun 17/04/32 | - | RF09: Administrar proveedores | SCIP-RF-009-APR.docx | Sebastián Landeo (DBA) | 100% | No
| 2.2 | Establecer plan de gestión de requisitos | 2 días | mar 18/04/23 | mié 19/04/23 | 2.1 | Plan de Gestión de Requisitos | SCIP-PGR.docx | Erick Chávez (PM) / Sebastián Baltazar (AJ) | 100% | No
| 2.3 | Especificar arquitectura y diseño | 2 días | jue 20/04/23 | vie 21/04/23 | 2.2 | Documento de Arquitectura de Software | SCIP-DAS.docx | Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 2.4 | Validar la arquitectura | 1 día | lun 24/04/23 | lun 24/04/23 | 2.3 | Validación de Documento de Arquitectura de Software | SCIP-VDAS.docx | Rafael Córdova (SE) / Sebastián Baltazar (AJ) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 2.5 | Plantear el diseño UX | 3 días | lun 24/04/23 | mié 26/04/23 | 2.3 | Documento de Especificación UX (Mockups) | SCIP-DEUX.docx | José Rodríguez (UXD) | 100% | No
| 2.6 | Plantear el modelo de la base de datos | 3 días | mar 25/04/23 | jue 27/04/23 | 2.3 | Documento de Especificación de DB | SCIP-DEDB.docx | Alexander Cuello (DBA) / Sebastián Landeo (DBA) | 100% | No
| 2.7 | Validar el modelo de la base de datos | 3 días | vie 28/04/23 | mar 2/05/23 | 2.6 | Validación de Documento de Especificación de DB | SCIP-VDEDB.docx | Sebastián Baltazar (AJ) / Erick Chávez (PM) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 2.8 | Validar la interfaz de usuario del software | 3 días | lun 1/05/23 | mié 3/05/23 | 2.5 | Validación de Documento de Especificación UX (Mockups) | SCIP-VDEUX.docx | Sebastián Baltazar (AJ) / Erick Chávez (PM) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 2.9 | Acta de finalización - Fin del Hito 1 | 1 día | jue 4/05/23 | jue 4/05/23 | 2.7 - 2.8 | Acta de Finalización 1 | SCIP-AF-HI.docx | Todos | 100% | Sí
HITO 2: Implementación | 3 | Creación de módulos | 21 días | vie 5/05/23 | vie 2/06/23 |  |  |  |  | 100% | No
| 3.1 | Revisar (Línea base de Gestión, Análisis y Diseño) y aprobar el plan de implementación | 2 días | vie 5/05/23 | lun 8/05/23 | 2.9 | Informe de Revisión del Hito 1 / Plan de Implementación | SCIP-IRI.docx | Rafael Córdova (SE) / Sebastián Baltazar (AJ) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 3.2 | Configurar el entorno de desarrollo | 2 días | mar 9/05/23 | mié 10/05/23 | 3.1 | Acta de Desarrollo de Software / Código fuente | SCIP-ADS.docx | Alfredo Calero (BP) / Brayan Alejo (FP) /Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.3 | Desarrollar la estructura de la base de datos y mapeo de clases | 2 días | jue 11/05/23 | vie 12/05/23 | 3.2 | Documento de Especificación de DB | SCIP-DEDB.docx | Alexander Cuello (DBA) / Sebastián Landeo (DBA) / Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.4 | Implementar RF01: Gestionar Usuarios | 4 días | lun 15/05/23 | jue 18/05/23 | 3.3 | Módulo de Gestionar Usuarios | - | Alfredo Calero (BP) / Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.5 | Implementar RF02: Administrar Productos | 3 días | vie 19/05/23 | lun 22/05/23 | 3.3 | Módulo de Administrar Productos | - | Alfredo Calero (BP) / Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.6 | Implementar RF03: Generar reporte de Inventario | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 3.3 | Módulo de Generar reporte de inventario | - | Alfredo Calero (BP) / Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.7 | Implementar RF04: Buscar producto | 3 días | vie 26/05/23 | lun 29/05/23 | 3.3 | Módulo de Buscar Producto | - | Alfredo Calero (BP) / Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 3.8 | Desarrollar la capa de presentación | 10 días | jue 18/05/23 | mié 31/05/23 | 3.3 | Vistas de la web | - | Brayan Alejo (FP) / José Rodríguez (UXD) | 100% | No
| 3.9 | Verificar y actualizar documentos | 1 día | jue 1/06/23 | jue 1/06/23 | 3.7 - 3.8 | Informe de revisión | SCIP-IR.docx | Erick Chávez (PM) / Sebastián Baltazar (AJ) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 3.10 | Acta de finalización - Fin del Hito 2 | 1 día | vie 2/06/23 | vie 2/06/23 | 3.9 | Acta de Finalización 2 | SCIP-AF-HII.docx | Todos | 100% | Sí
HITO 3: Integración y pruebas | 4 | Integración y Pruebas | 20 días | sáb 3/06/23 | vie 30/06/23 |  |  |  |  | 56% | No
| 4.1 | Revisar (Línea base de Desarrollo) y aprobar el plan de integración | 2 días | sáb 3/06/23 | lun 5/06/23 | 3.10 | Informe de Revisión del Hito 2 | SCIP-IRII.docx | Rafael Córdova (SE) / Sebastián Baltazar (AJ) / Juan Andía (TQA) | 100% | No
| 4.2 | Integrar las funcionalidades Frontend - Backend | 9 días | mar 6/06/23 | vie 16/06/23 | 4.1 | Versión funcional del Software | - | Alfredo Calero (BP) / Brayan Alejo (FP) /Rafael Córdova (SE) | 100% | No
| 4.3 | Realizar las pruebas del sistema | 6 días | lun 19/06/23 | lun 26/06/23 | 4.2 | Documento de Calidad del Software | SCIP-DCS.docx | Juan Andía (TQA) / Sebastián Baltazar (AJ) | 80% | No
| 4.4 | Realizar acta de cierre del proyecto | 2 días | mar 27/06/23 | mié 28/06/23 | 4.3 | Acta de cierre del proyecto | SCIP-ACP.docx | Erick Chávez (PM) | 0% | No
| 4.5 | Lanzamiento e inicio de operaciones | 2 días | jue 29/06/23 | vie 30/06/23 | 4.4 | Versión final del Software | - | Todos | 0% | Sí
[7 empty] | Actas de Reunión | SCIP-AR.pdf

## Integrantes y Roles
INTEGRANTES | ROL | ABREVIATURA
CHÁVEZ SILUPÚ, Erick Alberto | Jefe del Proyecto | PM
CÓRDOVA SANDOVAL, Rafael Anthony | Arquitecto de Software | SE
CALERO FALCÓN, Alfredo | Programador Back-End | BP
ALEJO CÁRNICA, Brayan Martín | Programador Front-End | FP
RODRÍGUEZ PORRAS, José David | Diseñador UX | UXD
BALTAZAR ALIAGA, Sebastián Pablo | Analista Junior | AJ
ANDÍA CUSI, Juan Vicente | Tester QA | TQA
CUELLO APAZA, Alexander Gabriel | Adminstrador de Base de Datos | DBA
LANDEO CUENTAS, Sebastián Alonso | Adminstrador de Base de Datos | DBA