## Buscador
BUSCADOR DE SOLICITUDES
| Buscador por Código |  |  | Buscador por Atributos
[8 empty] | SCIP-RFC003 | TRUE | Buscador por Atributos |  |  |  |  | Buscador por Situación
|  | Ingresa el código de solicitud | SCIP-RFC003 |  | Seleccione la clasificación |  | No clasificado | SCIP-RFC005 | TRUE
[8 empty] | SCIP-RFC008 | TRUE |  | Seleccione el estado |  |  | Creado |  | Seleccione la situación |  | A tiempo
[5 empty] | Seleccione el impacto general |  | No Catalogado | SCIP-RFC009 | TRUE
|  | Fecha de Ingreso | 2023-06-17 |  |  |  |  | LRF-RFC009 | TRUE |  |  | Total de solicitudes |  | 5 |  | Total de solicitudes |  | 10
[8 empty] | SGPAD-RFC001 | TRUE
|  | Etapa | Recepción y análisis |  |  |  |  | SGPAD-RFC003 | TRUE
[5 empty] | Código | Estado | F. Clasificación | SGPAD-RFC005 | TRUE |  | Código | F. Evaluación | F. Aprobación | F. Verificación |  | Código | Plazo | Días utilizados
|  | Clasificación | No Clasificado |  | SCIP-RFC003 | Recibido | --- | SIE-RFC002 | TRUE |  | LRF-RFC009 | --- | --- | --- |  | SCIP-RFC004 | 10 días | 8 días
[5 empty] | SCIP-RFC005 | Recibido | --- | SIE-RFC005 | TRUE |  | SIE-RFC002 | --- | --- | --- |  | LRF-RFC004 | 10 días | 9 días
|  | Impacto General | No Catalogado |  | SCIP-RFC008 | Recibido | --- | SIE-RFC010 | TRUE |  | SIE-RFC010 | --- | --- | --- |  | SGPAD-RFC007 | 14 días | 14 días
[5 empty] | SCIP-RFC009 | Rechazado | --- | SIE-RFC012 | TRUE |  | SIE-RFC016 | --- | --- | --- |  | SIE-RFC004 | 25 días | 22 días
|  | Código de análisis | --- |  | LRF-RFC009 | Creado | --- | SIE-RFC016 | TRUE |  | SIE-RFC021 | --- | --- | --- |  | SIE-RFC007 | 10 días | 7 días
[5 empty] | SGPAD-RFC001 | Recibido | --- | SIE-RFC021 | TRUE | [6 empty] | SIE-RFC013 | 25 días | 25 días
|  | Comité a cargo | No Asignado |  | SGPAD-RFC003 | Recibido | --- | SIE-RFC022 | TRUE | [6 empty] | SIE-RFC019 | 60 días | 59 días
[5 empty] | SGPAD-RFC005 | Recibido | --- | SIE-RFC023 | TRUE | [6 empty] | SIE-RFC030 | 10 días | 10 días
|  | Recibió la solicitud | José Rodriguez |  | SIE-RFC002 | Creado | --- | SIE-RFC032 | TRUE | [6 empty] | SIE-RFC031 | 4 días | 4 días
[5 empty] | SIE-RFC005 | Recibido | --- | SIE-RFC033 | TRUE | [6 empty] | SIE-RFC035 | 30 días | 23 días
[5 empty] | SIE-RFC010 | Creado | ---
[5 empty] | SIE-RFC012 | Rechazado | ---
[5 empty] | SIE-RFC016 | Creado | ---
[5 empty] | SIE-RFC021 | Creado | ---
[5 empty] | SIE-RFC022 | Recibido | ---
[5 empty] | SIE-RFC023 | Rechazado | ---
[5 empty] | SIE-RFC032 | Recibido | ---
[5 empty] | SIE-RFC033 | Rechazado | ---

## Solicitudes de Cambios
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
EJEMPLO:
ID | SC001
Fecha: | 2023-06-14
Sistema | Sistema de Traqueo de Tickets del Comedor de la UNMSM (GT)
Funcionalidad
Fuente (stakeholder) | Sophia Rodriguez (Administrativo del comedor)
Autor (Dueño del proceso) | Alexander Johnson (Jefe del comedor universitario)
Descripcion | Agregar una opción multilenguaje para todos los aspectos de la aplicación, dicha opción debe incluir los idiomas inglés y quechua
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario: Ya que demuestra nuestro compromiso con la inclusión lingüística, respeto a la identidad cultural y acceso equitativo a la información, así el propósito de dicho cambio sería mostrar nuestro apoyo a la pluriculturalidad dialéctica.
ID | SCIP-RFC001
Fecha | 2023-06-15
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Bandeja de Notificaciones
Fuente (stakeholder) | Tomás Valle (Usuario Web)
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Gestionar la creación de una bandeja de notificaciones para agruparlas en una sola sección y así mejorar la eficiencia de las mismas.
Justificacion | Se ha notado que las notificaciones dentro del sistema están dispersas en diferentes secciones y resulta un tanto complicado realizar un seguimiento adecuado de ellas.
ID | SCIP-RFC002
Fecha | 2023-06-18
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad
Fuente (stakeholder) | Empleado
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Se solicita la incorporación de una opción de automatización de reportes de inventario en el sistema. Se desea que la funcionalidad permite programar la generación automática de reportes de inventario en intervalos regulares, además de personalizar los informes generados, incluyendo la selección de campos, formato de salida y opciones de filtrado. También se desea configurar el envío automático de los informes a destinatarios predefinidos por correo electrónico.
Justificacion | Actualmente, el proceso de generación de informes es manual y consume mucho tiempo, la automatización de reportes en el sistema de inventario proporcionará ahorro de tiempo y recursos al eliminar la necesidad de generación manual de informes. Además, garantizará la precisión y consistencia de los datos, permitirá la disponibilidad oportuna de información actualizada, agilizará el análisis y la toma de decisiones, y optimizará la gestión del inventario en general.
ID | SCIP-RFC003
Fecha | 2023-06-17
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Edición de Contraseñas
Fuente (stakeholder) | Empleado
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Se solicita la implementación de una opción para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario. Se sugiere que esta opción se encuentre en la página de inicio de sesión, como un enlace de "¿Olvidaste tu contraseña?". Al hacer clic en dicho enlace, se dirigirá al usuario a un formulario donde se solicitará su dirección de correo electrónico. Si el correo electrónico está registrado, se enviará una clave de seguridad al correo proporcionado. Luego, el usuario deberá ingresar dicha clave en el formulario, lo cual activará dos campos para ingresar la nueva contraseña y confirmar. De esta manera, el usuario podrá actualizar su contraseña de manera sencilla y segura.
Justificacion | Es muy común que los usuarios olviden su contraseña y solicitar un cambio de contraseña al administrador puede llevar mucho tiempo, lo cual resulta molesto tanto para el usuario como para el administrador. Por esta razón, es importante contar con una opción para cambiar la contraseña, ya que además de proporcionar mayor seguridad a las cuentas de usuario, permite agilizar el proceso de cambio de contraseña.
ID | SCIP-RFC004
Fecha | 2023-06-16
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Cambio en el registro de usuarios aumentando el atributo fecha de nacimiento
Fuente (stakeholder) | Empleado
Autor (Dueño del proceso) | Administrador
Descripcion | En el sistema de registro de usuarios de la empresa, se realizará un cambio para incluir el atributo adicional de "fecha de nacimiento". Esta modificación permitirá recopilar información más completa sobre los usuarios y brindar oportunidades de personalización y beneficios especiales relacionados con sus cumpleaños. El campo "fecha de nacimiento" se agregará al formulario de registro existente, solicitando a los usuarios que proporcionen su fecha de nacimiento en el formato adecuado (por ejemplo, día/mes/año). Esta información será tratada con confidencialidad y se almacenará de forma segura en la base de datos del sistema.
Justificacion | Se necesita saber la fecha de cumpleaños de los usuarios trabajadores de la empresa para poder ofrecerles promociones especiales y descuentos exclusivos en sus cumpleaños asi diferenciándose de la competencia actual.
ID | SCIP-RFC005
Fecha | 2023-06-16
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Automatización de registro de proveedores
Fuente (stakeholder) | Empleado
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Se solicita agregar una funcionalidad que nos permita obtener automáticamente los datos de nuestros proveedores a través del enlace con la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).
Justificacion | La necesidad de mejorar la eficiencia y precisión en el registro y gestión de proveedores en nuestro sistema de inventario. Al tener acceso directo a los datos de la SUNAT, podremos mantener nuestros registros actualizados y reducir los errores manuales en el proceso de ingreso de datos.
ID | SCIP-RFC006
Fecha | 2023-06-17
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Agregar una seccion de FAQ(Preguntas Frecuentes)
Fuente (stakeholder) | Usuario Web
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Nuestra sección de FAQ es una fuente importante de información para nuestros usuarios. Sin embargo, hemos recibido comentarios de los usuarios indicando que la navegación y búsqueda de respuestas específicas no es tan intuitiva como les gustaría.
Justificacion | Ante la necesidad de responder las dudas frecuentes de los usuarios , se solicita agregar una sección con dichas preguntas frecuentes que sirvan de apoyo para los usuarios
ID | SCIP-RFC007
Fecha | 2023-06-17
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Agregar fotos a los usuarios
Fuente (stakeholder) | Juan Sánchez (Empleado de la empresa Tuercas&Tornillos)
Autor (Dueño del proceso) | Emiliano Carmelo (Jefe de ventas de Tuercas&Tornillos)
Descripcion | Las fotos son importantes porque representan a la persona y permite tener una imagen de la empresa. Tienen un poderoso impacto visual y pueden transmitir información de manera rápida y efectiva.
Justificacion | Usuario siente más comodidad
ID | SCIP-RFC008
Fecha | 2023-06-15
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | Restringir el número de accesos incorrectos
Fuente (stakeholder) | Usuario Web
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | El sistema de control de inventario es una pieza fundamental de nuestra operación diaria y contiene información confidencial sobre nuestros productos y transacciones, así que para mitigar los riesgos se establecerá un límite de intentos de acceso fallidos.
Justificacion | Establecer un límite de intentos fallidos ayudará a prevenir posibles ataques cibernéticos y salvaguardar nuestros datos.
ID | SCIP-RFC009
Fecha | 2023-06-15
Sistema | Sistema de Control de Inventario de una Pyme - SCIP
Funcionalidad | reporte de inventario
Fuente (stakeholder) | Empleado de logìstica
Autor (Dueño del proceso) | Angelo Alejo (Administrador general)
Descripcion | Actualmente, el sistema de inventario no cuenta con un reporte específico que muestre información detallada sobre el tiempo de permanencia de los productos.
Justificacion | La inclusión de este reporte proporcionará al administrador una visión completa y actualizada del tiempo de permanencia de todos los productos disponibles en el inventario.

## Recopilado de Solicitudes
[11 empty] | Estado | [15 empty] | Situación |  |  |  | Clasificación |  | Impacto
ID-SC | F_ING | N° | PROYECTO | FUENTE | AUTORES | DESCRIPCIÓN | JUSTIFICACIÓN | ENCARGADO | ESTADO_ID | ESTADO | Hallar | 2do Paso | ETAPA | IMPACTO_PRY | F_CLAS | TIPO_CLASIF | F_EVAL | ANÁLISIS_CCC | CCC_ID | F_I_A_CCC | F_F_A_CCC | IMP_AREA | PLAZO_PROP | F_I_IMPL | F_F_IMPL | SITUAC_SOL | Hallar | 2do Paso | F_VERIF | F_CIERRE | Hallar | 2do paso | Hallar | 2do paso
SCIP-RFC001 | 2023-06-15 | 1 | SCIP | Tomás Valle (Usuario Web) | Angelo Alejo (Administrador general) | Gestionar la creación de una bandeja de notificaciones para agruparlas en una sola sección y así mejorar la eficiencia de las mismas. | Se ha notado que las notificaciones dentro del sistema están dispersas en diferentes secciones y resulta un tanto complicado realizar un seguimiento adecuado de ellas. | Erick Chávez | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Bajo | 2023-06-18 | Urgente | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SCIP-RFC002 | 2023-06-18 | 2 | SCIP | Empleado | Angelo Alejo (Administrador general) | Se solicita la incorporación de una opción de automatización de reportes de inventario en el sistema. Se desea que la funcionalidad permite programar la generación automática de reportes de inventario en intervalos regulares | Actualmente, el proceso de generación de informes es manual y consume mucho tiempo, la automatización de reportes en el sistema de inventario proporcionará ahorro de tiempo y recursos | Sebastian Baltazar | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-06-25 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SCIP-RFC003 | 2023-06-17 | 3 | SCIP | Empleado | Angelo Alejo (Administrador general) | Se solicita la implementación de una opción para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario. Se sugiere que esta opción se encuentre en la página de inicio de sesión, como un enlace de "¿Olvidaste tu contraseña?". Al hacer clic en dicho enlace, se dirigirá al usuario a un formulario donde se solicitará su dirección de correo electrónico. Si el correo electrónico está registrado, se enviará una clave de seguridad al correo proporcionado. Luego, el usuario deberá ingresar dicha clave en el formulario, lo cual activará dos campos para ingresar la nueva contraseña y confirmar. De esta manera, el usuario podrá actualizar su contraseña de manera sencilla y segura. | Es muy común que los usuarios olviden su contraseña y solicitar un cambio de contraseña al administrador puede llevar mucho tiempo, lo cual resulta molesto tanto para el usuario como para el administrador. Por esta razón, es importante contar con una opción para cambiar la contraseña, ya que además de proporcionar mayor seguridad a las cuentas de usuario, permite agilizar el proceso de cambio de contraseña. | José Rodriguez | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SCIP-RFC004 | 2023-06-16 | 4 | SCIP | Empleado | Angelo Alejo (Administrador general) | En el sistema de registro de usuarios de la empresa, se realizará un cambio para incluir el atributo adicional de "fecha de nacimiento". Esta modificación permitirá recopilar información más completa sobre los usuarios y brindar oportunidades de personalización y beneficios especiales relacionados con sus cumpleaños. El campo "fecha de nacimiento" se agregará al formulario de registro existente, solicitando a los usuarios que proporcionen su fecha de nacimiento en el formato adecuado (por ejemplo, día/mes/año). Esta información será tratada con confidencialidad y se almacenará de forma segura en la base de datos del sistema. | Se necesita saber la fecha de cumpleaños de los usuarios trabajadores de la empresa para poder ofrecerles promociones especiales y descuentos exclusivos en sus cumpleaños asi diferenciándose de la competencia actual. | Rafael Córdova | 9 | Implementado | #VALUE! | FALSE | Implementación | Medio | 2023-06-19 | Pre Aprobado | 2023-06-20 | AN004 | CCC01 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | FrontEnd, BackEnd, Base de Datos, Codificación | 10 | 2023-06-24 | 2023-07-02 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-07-03 | 2023-07-03 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SCIP-RFC005 | 2023-06-16 | 5 | SCIP | Empleado | Angelo Alejo (Administrador general) | Agregar una funcionalidad que nos permita obtener automáticamente los datos de nuestros proveedores a través del enlace con la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). | Mejorar la eficiencia y precisión en el registro y gestión de proveedores en nuestro sistema de inventario. Al tener acceso directo a los datos de la SUNAT, podremos mantener nuestros registros actualizados y reducir los errores manuales en el proceso de ingreso de datos. | Alfredo Calero | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SCIP-RFC006 | 2023-06-17 | 6 | SCIP | Usuario Web | Angelo Alejo (Administrador general) | Nuestra sección de FAQ es una fuente importante de información para nuestros usuarios. Sin embargo, hemos recibido comentarios de los usuarios indicando que la navegación y búsqueda de respuestas específicas no es tan intuitiva como les gustaría. | Ante la necesidad de responder las dudas frecuentes de los usuarios , se solicita agregar una sección con dichas preguntas frecuentes que sirvan de apoyo para los usuarios | Bryan Alejo | 6 | Aprobado | #VALUE! | FALSE | Aprobación | Alto | 2023-06-20 | Urgente | 2023-06-22 | AN006 | CCC01 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | Interfaz, Codificacion, Base de datos | - | 2023-06-29 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SCIP-RFC007 | 2023-06-17 | 7 | SCIP | Juan Sánchez (Empleado de la empresa Tuercas&Tornillos) | Emiliano Carmelo (Jefe de ventas de Tuercas&Tornillos) | Las fotos son importantes porque representan a la persona y permite tener una imagen de la empresa. Tienen un poderoso impacto visual y pueden transmitir información de manera rápida y efectiva. | Usuario siente más comodidad | Sebastian Landeo | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Bajo | 2023-06-19 | Estándar | 2023-07-01 | AN007 | CCC01 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | Base de Datos, Codificacion, Interfaz Web | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SCIP-RFC008 | 2023-06-15 | 8 | SCIP | Usuario Web | Angelo Alejo (Administrador general) | El sistema de control de inventario es una pieza fundamental de nuestra operación diaria y contiene información confidencial sobre nuestros productos y transacciones, así que para mitigar los riesgos se establecerá un límite de intentos de acceso fallidos. | Establecer un límite de intentos fallidos ayudará a prevenir posibles ataques cibernéticos y salvaguardar nuestros datos. | Alexander Cuello | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SCIP-RFC009 | 2023-06-15 | 9 | SCIP | Usuario del sistema | Angelo Alejo (Administrador general) | Actualmente, el sistema de inventario no cuenta con un reporte específico que muestre información detallada sobre el tiempo de permanencia de los productos. | La inclusión de este reporte proporcionará al administrador una visión completa y actualizada del tiempo de permanencia de todos los productos disponibles en el inventario. | Juan Andia | 3 | Rechazado | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
LRF-RFC001 | 2023-03-18 | 10 | LRF | Usuario Web | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Se pide que se agregue la verificación de correo electrónico en las cuentas creadas por los usuarios. | La suplantación de identidad en una cuenta es un problema usual y peligroso, ya que puede haber filtración de datos personales y bancarios. | Alfredo Calero | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-03-21 | Urgente | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC002 | 2023-03-19 | 11 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Se solicita que se implemente una opción de pago en línea para agilizar el proceso de compra de los clientes y ofrecerles mayor comodidad. Esto implica integrar un sistema de pago seguro que acepte tarjetas de crédito, débito y otras formas de pago electrónicas. | Agregar una opción de pago en línea permitirá a los clientes realizar compras de manera más rápida y conveniente, sin necesidad de desplazarse físicamente a la tienda o hacer pagos en efectivo. | Alexander Cuello | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2023-03-22 | Urgente | 2023-03-24 | AN011 | CCC03 | 2023-03-26 | 2023-06-30 | Documentación, Interfaz | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC003 | 2023-03-25 | 12 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Mejorar la navegación del catálogo de productos mediante la inclusión de filtros por categoría, marca y precio. | Facilitar a los clientes la búsqueda y selección de productos específicos, mejorando así la experiencia de compra y agilizando el proceso de selección. | Bryan Alejo | 9 | Implementado | #VALUE! | FALSE | Implementación | Alto | 2023-03-27 | Pre Aprobado | 2023-03-29 | AN012 | CCC02 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | Frontend, Backend, Diseño web, Colores | 7 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | Atraso | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC004 | 2023-03-26 | 13 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Implementar una opción de búsqueda avanzada que permita buscar productos por nombre, descripción o número de modelo. | Al facilitar la búsqueda de productos, los clientes encontrarán más rápidamente lo que necesitan, lo que puede aumentar la satisfacción y la conversión de ventas. | Erick Chávez | 10 | Verificado | #VALUE! | FALSE | Verificación | Bajo | 2023-03-28 | Estándar | 2023-03-30 | AN013 | CCC02 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | Documentación, Scripts Java, Backend | 10 | 2023-04-15 | 2023-04-24 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-04-25 | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC005 | 2023-03-24 | 14 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Incluir información detallada de los productos, como características técnicas, materiales y dimensiones. | Proporcionar información completa y precisa ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas y a evitar devoluciones innecesarias, mejorando la experiencia de compra. | Sebastian Landeo | 6 | Aprobado | #VALUE! | FALSE | Aprobación | Medio | 2023-03-29 | Pre Aprobado | 2023-03-31 | AN014 | CCC03 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | Diseño web, Frontend, Interfaz | - | 2023-04-08 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC006 | 2023-03-22 | 15 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Agregar un sistema de seguimiento de pedidos para que los clientes puedan rastrear el estado de sus compras. | Al brindar información actualizada sobre el estado de los pedidos, generamos confianza y reducimos la ansiedad de los clientes, lo que puede conducir a una mayor satisfacción y lealtad. | Sebastian Landeo | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-03-24 | Urgente | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC007 | 2023-03-21 | 16 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Incorporar un chat en vivo para brindar asistencia rápida y personalizada a los clientes en tiempo real. | Al ofrecer soporte instantáneo, resolvemos las dudas y consultas de los clientes de manera inmediata, lo que puede influir positivamente en su decisión de compra y en su satisfacción general. | Alfredo Calero | 7 | Denegado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Bajo | 2023-03-25 | Estándar | 2023-03-29 | AN016 | CCC03 | 2023-04-02 | 2023-04-14 | Documentación, Interfaz, Usabilidad | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC008 | 2023-03-23 | 17 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Agregar una sección de productos relacionados en las páginas de detalle de cada producto. | Al mostrar productos relacionados, aumentamos las posibilidades de venta cruzada y fomentamos la exploración de más opciones por parte de los clientes. | Sebastian Baltazar | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2023-03-25 | Pre Aprobado | 2023-04-01 | AN017 | CCC02 | 2023-04-05 | 2023-04-13 | Frontend, Backend, Diseño web, Colores | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
LRF-RFC009 | 2023-03-20 | 18 | LRF | Empleado | Esmeralda Lozano (Gerente de Ventas) | Incluir una opción de lista de deseos para que los clientes puedan guardar productos y comprarlos más tarde. | Al permitir que los clientes guarden sus productos favoritos en una lista de deseos, facilitamos su proceso de compra y fomentamos la fidelidad a largo plazo. | José Rodriguez | 1 | Creado | 1 | TRUE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SGPAD-RFC001 | 2023-01-15 | 19 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Optimizar el proceso de pago y reducir el número de pasos necesarios para finalizar una compra. | Al simplificar y agilizar el proceso de pago, reducimos la fricción y las posibles abandonos de carrito, mejorando así la tasa de conversión de ventas. | Alexander Cuello | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SGPAD-RFC002 | 2023-01-17 | 20 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se desea que se agregue una función de búsqueda avanzada que permita a los clientes filtrar los productos por categoría, color, precio, ocasión, etc., para facilitar la navegación y encontrar rápidamente los arreglos florales deseados dentro de la lista. | Al incorporar una funcionalidad de búsqueda avanzada, se facilitará la navegación de los clientes dentro del catálogo de productos de la florería. | Alexander Cuello | 6 | Aprobado | #VALUE! | FALSE | Aprobación | Alto | 2023-01-21 | Pre Aprobado | 2023-01-24 | AN020 | CCC03 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | Codificacion, Base de datos, Documentacion | - | 2023-02-05 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SGPAD-RFC003 | 2023-01-18 | 21 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la incorporación de un método de pago en línea en la aplicación. | Al ofrecer un método de pago en línea, se agiliza el proceso de pago de los arbitrios municipales para los contribuyentes. | Rafael Córdova | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SGPAD-RFC004 | 2023-01-19 | 22 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la inclusión de notificaciones y recordatorios de pago en la aplicación. Los usuarios recibirán alertas y avisos sobre las fechas de vencimiento de sus arbitrios municipales, evitando así retrasos en los pagos. | Al proporcionar notificaciones y recordatorios de pago, se fomenta la puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. | Rafael Córdova | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-01-21 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SGPAD-RFC005 | 2023-01-20 | 23 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la creación de un historial de pagos en la aplicación. Los usuarios podrán consultar y descargar un registro de sus pagos de arbitrios municipales | Al tener un historial de pagos accesible en la aplicación, se facilita a los contribuyentes el seguimiento de sus pagos y la generación de comprobantes. Esto promoverá la confianza y la claridad en el proceso de pago de arbitrios municipales. | Sebastian Baltazar | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SGPAD-RFC006 | 2023-01-21 | 24 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la implementación de un calculador de arbitrios en la aplicación. Los usuarios podrán ingresar información relevante, como el tipo de propiedad y el área construida, y obtener una estimación precisa del monto a pagar. | Al contar con un calculador de arbitrios, se brinda a los contribuyentes una herramienta útil para planificar y presupuestar sus pagos. | Alexander Cuello | 8 | Planificado | #VALUE! | FALSE | Planificación | Alto | 2023-03-15 | Estándar | 2023-03-17 | AN024 | CCC02 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | Base de datos, Codificación, Interfaz Web, documentación | 10 | 2023-03-29 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | -- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SGPAD-RFC007 | 2023-01-14 | 25 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la opción de realizar pagos parciales en la aplicación. Los usuarios podrán dividir el monto total de sus arbitrios municipales en pagos más pequeños y realizarlos de manera progresiva. | Al permitir pagos parciales, se facilita a los contribuyentes la gestión de sus pagos y se adapta a diferentes situaciones financieras. Esto mejorará la accesibilidad y la flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. | Bryan Alejo | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Bajo | 2023-01-25 | Urgente | 2023-01-27 | AN025 | CCC04 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Base de datos, Codificación, Interfaz Web, documentación | 14 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-02-23 | 2023-02-25 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SGPAD-RFC008 | 2023-01-16 | 26 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Se solicita la integración de un sistema de descuentos por pronto pago en la aplicación. Los contribuyentes que realicen el pago de sus arbitrios dentro de un plazo determinado recibirán un descuento en el monto total. | Al ofrecer descuentos por pronto pago, se incentiva a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias de manera oportuna. | Bryan Alejo | 8 | Planificado | #VALUE! | FALSE | Planificación | Alto | 2023-04-11 | Pre Aprobado | 2023-04-18 | AN026 | CCC04 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | Base de datos, Codificación, Interfaz Web, documentación | 8 | 2023-04-25 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SGPAD-RFC009 | 2023-01-22 | 27 | SGPAD | Empleado | Lic. Gabriel Del Monte (Autoridad Tributaria) | Incorporación de opciones de pago en línea | Solicito agregar la funcionalidad de pago en línea para que los contribuyentes puedan liquidar sus arbitrios distritales de manera segura y conveniente a través de tarjetas de crédito, transferencias bancarias o plataformas de pago electrónico. | José Rodriguez | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2023-03-14 | Estándar | 2023-03-16 | AN027 | CCC02 | 2023-03-19 | 2023-03-25 | Base de datos, Codificación, Interfaz Web | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC001 | 2022-12-14 | 28 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Cambio en los requisitos de inicio de sesión | Solicito cambiar el proceso de inicio de sesión actual para permitir a los usuarios acceder a la plataforma utilizando sus credenciales de correo electrónico en lugar de nombres de usuario separados. Esto simplificará el proceso de acceso y mejorará la usabilidad para los usuarios finales. | José Rodriguez | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Alto | 2022-12-24 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC002 | 2022-12-13 | 29 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Se solicita que se implementen notificaciones automatizadas por correo electrónico o mensajes de texto para informar a los profesores sobre el estado del llenado de notas y la asistencia , de los cursos a cargo. | Las notificaciones mantendrán a los profesores atentos sobre las fechas limites del llenado de notas y tomar la asistencia del cursos cada vez que se realice dicha clase. Esto evitara la imputualidad de los alumnos y el llenado de notas dentro de la fecha pactada por la institucion. | Sebastian Baltazar | 1 | Creado | 1 | TRUE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC003 | 2022-12-02 | 30 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Incorporación de un sistema de seguimiento y evaluación | Solicito la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación que permita a los profesores y administradores realizar un seguimiento del progreso académico de los estudiantes, registrar notas y comentarios, y generar informes detallados. | Sebastian Baltazar | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Medio | 2022-12-15 | Pre Aprobado | 2022-12-22 | AN030 | CCC01 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | Documentación, Interfaz, Usabilidad | 12 | 2023-01-05 | 2023-01-20 | Atraso | #VALUE! | FALSE | 2023-01-21 | 2023-01-23 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC004 | 2022-12-16 | 31 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Incorporación de una función de comunicación en tiempo real | Solicito agregar una función de chat o mensajería instantánea que permita a los estudiantes, profesores y administradores comunicarse en tiempo real dentro de la plataforma. Esto mejorará la colaboración y la interacción entre los usuarios, facilitando la resolución de dudas y la comunicación fluida. | Erick Chávez | 9 | Implementado | #VALUE! | FALSE | Implementación | Bajo | 2022-12-20 | Urgente | 2022-12-28 | AN031 | CCC03 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | Interfaz, Diseño, Colores, API Java | 25 | 2023-01-09 | 2023-01-31 | A tiempo | 1 | TRUE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC005 | 2022-12-07 | 32 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Mejora en la seguridad de los datos | Solicito reforzar las medidas de seguridad de nuestro software para garantizar la protección adecuada de los datos confidenciales de los estudiantes y las instituciones educativas. Esto incluye el cifrado de datos, la implementación de autenticación de dos factores y el seguimiento regular de las mejores prácticas de seguridad informática. | Rafael Córdova | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC006 | 2022-12-15 | 33 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Adición de un repositorio de recursos educativos | Solicito incorporar un repositorio de recursos educativos en la plataforma, donde los profesores puedan compartir y acceder a materiales didácticos, documentos, presentaciones y enlaces útiles. Esto fomentará el intercambio de conocimientos y facilitará el acceso a recursos de calidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Juan Andia | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Alto | 2022-12-21 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC007 | 2022-12-18 | 34 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Añadir una sección de noticias y eventos en la página principal de la aplicación. | Con esta adición, los usuarios podrán mantenerse al día con las últimas noticias, eventos y actividades de la institución educativa, promoviendo la participación de la comunidad educativa | Rafael Córdova | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Bajo | 2022-12-21 | Pre Aprobado | 2022-06-28 | AN034 | CCC02 | 2022-06-30 | 2022-07-03 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | 10 | 2022-07-02 | 2022-07-09 | A tiempo | 1 | TRUE | 2022-07-12 | 2022-07-14 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC008 | 2022-12-05 | 35 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Agregar una función de búsqueda avanzada para el directorio de personal docente. | Con esta función, los usuarios podrán buscar profesores por nombre, especialidad o área de enseñanza, lo que facilitará la localización de información relevante y agilizará el contacto con el personal docente. | Sebastian Landeo | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2022-12-21 | Estándar | 2022-06-29 | AN035 | CCC03 | 2022-07-02 | 2022-07-05 | Interfaz, codificación y documentación | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC009 | 2022-12-02 | 36 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Implementar un sistema de notificaciones para los padres de familia. | Con esta adición, los padres recibirán notificaciones automáticas sobre eventos, fechas límite y comunicados importantes, lo que mejorará la comunicación entre la institución educativa y los padres | Erick Chávez | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Bajo | 2022-12-15 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC010 | 2022-12-17 | 37 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Agregar un módulo de seguimiento académico para los estudiantes. | Este módulo permitirá a los estudiantes acceder a sus calificaciones, asistencias y horarios de clases, lo que les proporcionará una visión clara de su progreso académico y les ayudará a identificar áreas en las que necesiten mejorar. | Erick Chávez | 1 | Creado | 1 | TRUE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC011 | 2022-12-09 | 38 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Agregar una funcionalidad de calendario escolar. | Esta mejora permitirá a los usuarios ver el calendario académico con fechas importantes, como días festivos, exámenes y eventos escolares, facilitando la organización y planificación de actividades. | Sebastian Landeo | 8 | Planificado | #VALUE! | FALSE | Planificación | Alto | 2023-01-04 | Urgente | 2023-01-09 | AN038 | CCC03 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | Backend, Documentación | 16 | 2023-01-22 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC012 | 2022-12-07 | 39 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Implementar un módulo de gestión de biblioteca. | Este módulo permitirá a los estudiantes y profesores realizar búsquedas en el catálogo de la biblioteca, verificar la disponibilidad de libros y realizar reservas en línea, agilizando el acceso a los recursos educativos | Alfredo Calero | 3 | Rechazado | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC013 | 2022-12-09 | 40 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Implementar un modulo de gestión de horarios y asignación de aulas en línea. | Facilitar la programación de clases y la asignación de espacios físicos, optimizando la gestión del tiempo y los recursos de la escuela. | Sebastian Baltazar | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Bajo | 2022-12-12 | Estándar | 2022-12-15 | AN040 | CCC04 | 2022-12-18 | 2022-12-25 | Interfaz, Documentación, Requisitos, Backend | 25 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-01-27 | 2023-01-30 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC014 | 2022-12-03 | 41 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Incorporar un modulo de matrícula en línea para agilizar el proceso de inscripción de nuevos estudiantes. | Este modulo buscara simplificar y agilizar el proceso de matrícula, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios tanto para los padres como para el personal administrativo. | Rafael Córdova | 10 | Verificado | #VALUE! | FALSE | Verificación | Medio | 2022-12-10 | Pre Aprobado | 2022-12-18 | AN041 | CCC03 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | Codificacion, Base de datos, Documentacion | 20 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | Atraso | #VALUE! | FALSE | 2023-02-02 | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC015 | 2022-12-17 | 42 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Agregar un portal de padres para que puedan acceder a la información académica y el progreso de sus hijos. | Mejorar la comunicación y la transparencia entre la escuela y los padres, permitiéndoles mantenerse informados sobre el rendimiento académico y las actividades de sus hijos. | José Rodriguez | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-06-01 | Urgente | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC016 | 2022-12-04 | 43 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Integrar un sistema de evaluación en línea para realizar exámenes y pruebas de manera digital. | Facilitar la evaluación y calificación de los estudiantes, agilizando el proceso y reduciendo el uso de papel, además de ofrecer retroalimentación instantánea. | Alfredo Calero | 1 | Creado | 1 | TRUE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC017 | 2022-12-20 | 44 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Implementar un modulo de seguimiento de la asistencia de los estudiantes en línea. | Facilitar el registro y control de la asistencia, ofreciendo una forma más precisa y ágil de llevar seguimiento de la asistencia de los estudiantes. | Juan Andia | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2023-07-02 | Estándar | 2023-07-03 | AN044 | CCC03 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC018 | 2022-12-14 | 45 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Incluir un directorio de recursos educativos en línea, como libros electrónicos y materiales de estudio. | Proporcionar a los estudiantes y profesores acceso a recursos educativos digitales, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y facilitando el acceso a material de estudio actualizado. | Erick Chávez | 9 | Implementado | #VALUE! | FALSE | Implementación | Medio | 2023-06-20 | Estándar | 2023-06-21 | AN045 | CCC03 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | 7 | 2023-06-24 | 2023-07-02 | Atraso | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC019 | 2022-12-08 | 46 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Implementar un escáner de código de barras para registrar las entradas y salidas de inventario. | Agilizar el proceso de registro y reducir errores manuales al capturar información. | Rafael Córdova | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Alto | 2022-12-20 | Urgente | 2023-01-02 | AN046 | CCC03 | 2023-01-05 | 2023-01-15 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | 60 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-03-20 | 2023-03-21 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC020 | 2022-12-16 | 47 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Agregar una función de notificación automática para alertar al administrador sobre productos con bajo stock | Evitar la falta de existencias y mejorar la planificación de compras y reposiciones. | Juan Andia | 10 | Verificado | #VALUE! | FALSE | Verificación | Bajo | 2023-01-01 | Estándar | 2023-01-05 | AN047 | CCC02 | 2023-01-20 | 2023-02-01 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | 150 | 2023-02-10 | 2023-07-12 | Atraso | #VALUE! | FALSE | 2023-07-15 | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC021 | 2022-12-12 | 48 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Personalizar los niveles de acceso para diferentes roles de usuarios (administrador y empleados). | Garantizar la seguridad de los datos y restringir el acceso a funciones críticas según los roles. | Alfredo Calero | 1 | Creado | 1 | TRUE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC022 | 2022-12-11 | 49 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Integrar el sistema de control de inventario con el sistema de punto de venta existente. | Sincronizar automáticamente los registros de inventario con las ventas realizadas. | Sebastian Baltazar | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC023 | 2022-12-12 | 50 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Añadir un módulo de generación de informes para obtener análisis detallados de las tendencias de inventario. | Permitir una toma de decisiones más informada y estratégica en cuanto a compras y gestión de inventario del aula. | Erick Chávez | 3 | Rechazado | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC024 | 2022-12-13 | 51 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Optimizar el proceso de conteo de inventario mediante el uso de tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID). | Agilizar el recuento y reducir errores al eliminar la necesidad de contar manualmente cada artículo, además de gestionar los útiles escolares faltantes y ordenar información. | José Rodriguez | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2023-01-06 | Estándar | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC025 | 2022-12-06 | 52 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Implementar un sistema de alertas por correo electrónico para notificar al administrador sobre cambios significativos en los niveles de inventario. | Mantener al administrador informado sobre cambios importantes en el inventario de manera oportuna. | Juan Andia | 5 | Evaluado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Bajo | 2023-01-07 | Pre Aprobado | 2023-01-09 | AN052 | CCC02 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | Interfaz web, bbdd, Codificacion | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC026 | 2022-12-05 | 53 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Agregar campo "Historial familiar" a la ficha del alumno | Esta información puede ser de mucha ayuda al momento de realizar exámenes de descarte al alumno | Alexander Cuello | 6 | Aprobado | #VALUE! | FALSE | Aprobación | Medio | 2023-01-20 | Estándar | 2023-01-22 | AN053 | CCC04 | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Interfaz web, bbdd, Codificacion | - | 2023-03-02 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC027 | 2022-12-10 | 54 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Modificar formulario de ingreso de datos para incluir alergias del alumno | Las alergias de los pacientes es de vital importancia al recetar medicamentos/tratamientos | José Rodriguez | 7 | Denegado | #VALUE! | FALSE | Evaluación | Medio | 2023-01-21 | Estándar | 2023-01-23 | AN054 | CCC02 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | Backend, Documentación | - | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC028 | 2022-12-18 | 55 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Mejorar el rendimiento del sistema al cargar grandes conjuntos de datos | A veces el sistema se traba debido a que no maneja de manera veloz los datos | Juan Andia | 8 | Planificado | #VALUE! | FALSE | Planificación | No Catalogado | 2023-01-22 | Estándar | 2023-01-24 | AN055 | CCC04 | 2023-02-26 | 2023-03-10 | Interfaz web, bbdd, Codificacion | 15 | 2023-03-12 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | 1 | TRUE
SIE-RFC029 | 2022-12-08 | 56 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Corregir error al generar informes de análisis de laboratorio | Los informes de análisis de laboratorio no se presentan de manera adecuada | Bryan Alejo | 9 | Implementado | #VALUE! | FALSE | Implementación | No Catalogado | 2023-01-23 | Pre Aprobado | 2023-01-25 | AN056 | CCC02 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | Interfaz web, bbdd, Codificacion | 60 | 2023-03-11 | 2023-05-11 | Atraso | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | 1 | TRUE
SIE-RFC030 | 2022-12-04 | 57 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Añadir campo de consentimiento para compartir datos con otros médicos | Esta información servirá para que los datos de los paciente sean usados para investigaciones | Sebastian Landeo | 10 | Verificado | #VALUE! | FALSE | Verificación | Alto | 2023-06-19 | Urgente | 2023-07-01 | AN057 | CCC04 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | Interfaz, codificación, base de datos y documentación | 10 | 2023-07-15 | 2023-07-25 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-07-26 | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC031 | 2022-12-06 | 58 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico que permita enviar mensajes automáticos a los usuarios del sistema. Estas notificaciones pueden incluir actualizaciones de actividades, recordatorios de tareas pendientes y alertas de eventos importantes relacionados con sus cuentas y transacciones. | Esta mejora permitirá enviar notificaciones automáticas a los usuarios, manteniéndolos informados de eventos importantes y mejorando la comunicación en el sistema. | Alexander Cuello | 11 | Cerrado | #VALUE! | FALSE | Cierre | Bajo | 2023-06-20 | Urgente | 2023-07-02 | AN058 | CCC04 | 2023-07-02 | 2023-07-05 | Inferfaz,Codificacion,Base de Datos | 4 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-07-11 | 2023-07-12 | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC032 | 2022-12-15 | 59 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Agregar una funcionalidad de búsqueda avanzada que permita a los usuarios realizar consultas más específicas y detalladas en el sistema. Esto incluirá la capacidad de realizar búsquedas por múltiples criterios, filtrar resultados y realizar búsquedas en campos específicos. | La inclusión de una búsqueda avanzada facilitará a los usuarios encontrar información específica de manera más rápida y eficiente, mejorando la usabilidad y la productividad del sistema. | Juan Andia | 2 | Recibido | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | ---- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC033 | 2022-12-18 | 60 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Integrar un módulo de seguimiento de errores que registre y monitoree los problemas técnicos que puedan surgir en el sistema. Este módulo proporcionará un registro detallado de errores, incluyendo información relevante como la fecha, el usuario afectado, la descripción del error y cualquier acción tomada para solucionarlo. | La adición de un módulo de seguimiento de errores permitirá registrar y monitorear los problemas técnicos del sistema, facilitando su identificación y resolución en tiempo real. | Bryan Alejo | 3 | Rechazado | #VALUE! | FALSE | Recepción y análisis | No Catalogado | --- | No Clasificado | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | 1 | TRUE | 1 | TRUE
SIE-RFC034 | 2022-12-11 | 61 | SIE | Empleado | Janeth Ccahuana (Coordinadora Docente) | Optimizar el almacenamiento de archivos adjuntos en el sistema mediante la implementación de técnicas de compresión y deduplicación de datos. Esto permitirá reducir el espacio de almacenamiento utilizado por los archivos adjuntos y mejorar la eficiencia en su gestión y recuperación. | La optimización del almacenamiento de archivos adjuntos reducirá el consumo de espacio en disco y mejorará el rendimiento del sistema al acceder y administrar los archivos de manera más eficiente. | Alfredo Calero | 4 | Clasificado | #VALUE! | FALSE | Clasificación | Medio | 2022-12-13 | Urgente | --- | --- | No Asignado | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC035 | 2022-12-03 | 62 | SIE | Empleado | Kelly Balbuena (Directora General) | Implementar un sistema de control de versiones que permita gestionar y rastrear los cambios realizados en el código fuente del sistema. Esto incluirá la capacidad de crear ramas de desarrollo, fusionar cambios, revertir modificaciones y llevar un registro histórico de las versiones del software. | La introducción de un sistema de control de versiones permitirá realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código fuente del sistema, facilitando la colaboración entre desarrolladores y asegurando una gestión adecuada del desarrollo del sistema. | Sebastian Landeo | 10 | Verificado | #VALUE! | FALSE | Verificación | Medio | 2022-12-22 | Estándar | 2022-12-24 | AN062 | CCC03 | 2023-01-08 | 2023-01-18 | Codificacion, Base de datos, Documentacion | 30 | 2023-01-21 | 2023-02-13 | A tiempo | 1 | TRUE | 2023-02-16 | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE
SIE-RFC036 | 2022-12-10 | 63 | SIE | Empleado | Jaime Mendoza (Sub Director) | Mejorar la seguridad del sistema mediante la implementación de un sistema de autenticación de dos factores que combine el uso de contraseñas tradicionales con un segundo factor de verificación, como códigos de autenticación enviados a través de aplicaciones móviles o mensajes de texto. | La implementación de la autenticación de dos factores aumentará la seguridad del sistema al requerir una segunda capa de verificación, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados y protegiendo la información confidencial de los usuarios. | Bryan Alejo | 6 | Aprobado | #VALUE! | FALSE | Aprobación | Alto | 2023-01-05 | Pre Aprobado | 2023-01-13 | AN063 | CCC03 | 2023-01-21 | 2023-01-25 | Codificacion, Base de datos, Documentacion, interfaz | - | 2023-01-26 | --- | --- | #VALUE! | FALSE | --- | --- | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios)
ID | INTEGRANTES | ROL | ANÁLISIS_CCC | ID_CCC | ID_SC | ID_CCC | ID_SC | ID_CCC
CCC01 | Alessandro | Analista | AN001 | CCC01 | AN022 | CCC02 | AN043 | CCC04
| Pedro | Jefe de proyecto | AN002 | CCC01 | AN023 | CCC03 | AN044 | CCC03
| Deysi | QA | AN003 | CCC01 | AN024 | CCC02 | AN045 | CCC03
| Carlos | Arquitecto | AN004 | CCC01 | AN025 | CCC04 | AN046 | CCC03
| Oscar | Jefe del Ventas | AN005 | CCC01 | AN026 | CCC04 | AN047 | CCC02
CCC02 | Jorge | Analista | AN006 | CCC01 | AN027 | CCC02 | AN048 | CCC02
| Camilo | Jefe de proyecto | AN007 | CCC01 | AN028 | CCC01 | AN049 | CCC02
| Roberto | QA | AN008 | CCC01 | AN029 | CCC04 | AN050 | CCC03
| Juan | Arquitecto | AN009 | CCC01 | AN030 | CCC01 | AN051 | CCC01
| Rosmalía | Jefe del Ventas | AN010 | CCC02 | AN031 | CCC03 | AN052 | CCC02
CCC03 | Gianfranco | Analista | AN011 | CCC03 | AN032 | CCC02 | AN053 | CCC04
| Anthony | Jefe de proyecto | AN012 | CCC02 | AN033 | CCC02 | AN054 | CCC02
| Sebastian | QA | AN013 | CCC02 | AN034 | CCC02 | AN055 | CCC04
| Benjamin | Arquitecto | AN014 | CCC03 | AN035 | CCC03 | AN056 | CCC02
| Jhair | Stakeholder | AN015 | CCC04 | AN036 | CCC02 | AN057 | CCC04
CCC04 | Sebastian | Analista | AN016 | CCC03 | AN037 | CCC03 | AN058 | CCC04
| Rafael | Arquitecto | AN017 | CCC02 | AN038 | CCC03 | AN059 | CCC01
| Juan | QA | AN018 | CCC01 | AN039 | CCC03 | AN060 | CCC03
| Erick | jefe de proyecto | AN019 | CCC02 | AN040 | CCC04 | AN061 | CCC04
| alexander | analista BBDD | AN020 | CCC03 | AN041 | CCC03 | AN062 | CCC03
|  |  | AN021 | CCC03 | AN042 | CCC04 | AN063 | CCC03

## Analisis del CCC
Análisis del Comité de Control de Cambios
Peticion ID | SCIP-RFC004
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-17
ID Análisis | AN004
ID Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | ID Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
I1 | FrontEnd | -Label etiqueta FECHA Nacimiento | R1 | Base de Datos | -Con el nuevo cambio inicialmente queda data truncada que bloquea el acceso a la base de datos
-Aumento Campo Tipo Date Calendar para el ingreso de fechas
I2 | BackEnd | -Aumento de atributo LocalDate para manejo de fechas en Usuarios | R2 | BackEnd | -Con el ingreso del nuevo campo se bloquea la entidad lo cual no deja ejecutar el proyecto hasta hacer una limpieza
-Implementacion Método accesor Get para captura y guardado en BD
-Implementacion Método Set para modificar el registro en la BD
I3 | Base de Datos | -Actualización de registros pasados aumentando el campo fecha
-Alteración de la tabla Usuario agregando la columna Fecha Nacimiento
-Alteración de la restricción Constraint Fecha para evitar ingresos nulos
I4 | Codificación | -Desempaquetado de Back-Front para el incluir el nuevo campo
-Actualizacion del Pom.xml agregando el Calendar
-Integración con la nueva funcionalidad
Peticion ID | SCIP-RFC006
ID CCC: | CCC004
Fecha | 2023-06-17
ID Análisis | AN006
ID Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | ID Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
I1 | Interfaz | Foto al lado de la información del usuario | R1 | Interfaz | Los elementos pueden alterar su posición original
I2 | Codificacion | Implementación en FrontEnd y Backend
I3 | Base de datos | Imagenes que se guardaran por cada usuario
Peticion ID | SCIP-RFC007
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-17
ID Análisis | AN007
ID Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | ID Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
I1 | Base de Datos | Se tendría que crear un campo en la bd donde se tendrían que guardar las fotos. | R1 | Base de Datos | Aumentar la complejidad del modelo de datos y su diseño
I2 | Codificacion | Se escribirian nuevas instrucciones en el BackEnd y Frontend | R2 | Codificacion | Aumentar la complejidad del código
I3 | Interfaz Web | Se mostrara una opción para agregar una imagen | R3 | Interfaz | Poco de lentitud al cargar

## Reportes
1 | Lista de solicitudes de cambio en evaluacion por el comite pendiente de analisis
2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas

## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa | Nombre de la Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1 | Recepción y análisis
2 | Recibido | El secretario ha recibido y analizado la solicitud de cambio. | 1 | Recepción y análisis
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1 | Recepción y análisis
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2 | Clasificación
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3 | Evaluación
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4 | Aprobación
7 | Denegado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3 | Evaluación
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5 | Planificación
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6 | Implementación
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7 | Verificación
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8 | Cierre
Etapa | Nombre de la Etapa
1 | Recepción y análisis
2 | Clasificación
3 | Evaluación
4 | Aprobación
5 | Planificación
6 | Implementación
7 | Verificación
8 | Cierre

## Formato
TABLA: Solicitud de Cambios
ID-SC | <Número 2 dígitos - Nombre de la petición del cambio>
PROYECTO | <Nombre del proyecto para el que se solicita el cambio>
F_ING | <Fecha de ingreso de la petición del cambio>
FUENTE | <Persona que ha identificado la necesidad del cambio>
AUTORES | <Persona a cargo del sistema, y debe formalizar la petición del cambio>
DESCRIPCIÓN | <Debe contener: El motivo, el propósito, los ítems de la configuración, los recursos necesarios para la implementación, el tiempo estimado y el estado>
JUSTIFICACIÓN | <Justificación del cambio solicitado>
TIPO_CLASIF | <Tipo según la lista de cambios (ver imagen Clasificación)>
ESTADO_ID | <ID del estado en el cual se se encuentra la petición (ver pestaña Estados)>
ETAPA | <Etapa en la que se encuentra la petición (Autocompletable)>
F_I_IMPL | <Fecha en la cual se inicia la implementación de la solicitud>
F_F_IMPL | <Fecha en la cual se culmina la implementación de la solicitud>
PLAZO_PROP | <Plazo propuesto en días para la implementación>
SITUAC_SOL | <Indicador de retraso de la solicitud>
ESTADO | <Nombre del estado en el cual se encuentra la petición (Autocompletable)>
IMPACTO_PRY | <Nivel de impacto de la petición a nivel general (ver imagen Impactos)>
IMP_AREA | <Elementos afectados directamente, organizados por área>
CCC_ID | <ID del Comité de Control de Cambios>
ANÁLISIS_CCC | <ID del análisis del CCC>
F_VERIF | <Fecha en la que se verifica el cambio realizado>
F_CIERRE | <Fecha en la que se da por concluido el cambio soliitado>
ENCARGADO | <Persona que inicia el proceso de atencion en la fase 1>
F_CLAS | <Fecha de Clasificacion de la Solicitud de cambio>
F_EVAL | <Fecha de asignacion de la etapa "Evaluación"> | YA MANIN AVISASS
F_I_A_CCC | <Fecha de Inicio del analisis del CCC>
F_F_A_CCC | <Fecha de Término del analisis del CCC>
EJEMPLO
ID-SC | <Número 2 dígitos - Nombre de la petición del cambio>
FECHA_CRE | <Nombre del proyecto para el que se solicita el cambio>
SISTEMA | <Fecha de la petición del cambio>
FUNCIONALIDAD | PREGUNTAR A LA PROFESORA
FUENTE | <Persona a cargo del sistema, y debe formalizar la petición del cambio>
AUTOR | <Debe contener: El motivo, el propósito, los ítems de la configuración, los recursos necesarios para la implementación, el tiempo estimado y el estado>
DESCRIPCIÓN
JUSTIFICACIÓN
ESTADO ID
CCC_ID
ANÁLISIS_CCC
PERSONA ATENCIÓN
FECHA_CLASI | <Elementos afectados directamente, organizados por categoría>
FECHA_EVAL | <Persona que inicia el proceso de atencion en la fase 1>
FECHA_INIC_CCC | <Fecha de inicio del análisis del CCC>
FECH_FIN_CCC | <Fecha de termino del análisis del CCC>